Tarnowskie Góry, dnia 31.01.2023 r.

Program funkcjonalno-użytkowy

dla zamówienia pt:

Zadanie nr 2 Wykonanie naprawy toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice linii 
kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny wraz z robotami towarzyszącymi

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kolejowa Nr 132 Bytom - Wrocław Główny, stacja Zabrze Biskupice, tor nr 6

Nazwa i kody robót dla poszczególnych zakresów

| Lp. | Nazwa robót | Kod |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | 45111200-0 |
| 2 | Budowa torów | 45234116-2 |
| 3 | Rozbiórka torów | 45234113-2 |
| 4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym | 45213320-2 |
| 5 | Wymiana nawierzchni | 45233251-3 |
| 6 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | 71320000-7 |

Nazwa i adres zamawiającego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry  ul. Nakielska 3

Opracował i wykonał:

Aleksandra Pilewska - IZDK

Ryszard Brejza - ISE Gliwice

Roman Gryńko - IZAT

Andrzej Roszak - IZEN

Zatwierdzam

Tarnowskie Góry  dnia                r.

1. Tytuł zadania:

Zadanie nr 2 Wykonanie naprawy toru nr 6 w stacji Zabrze Biskupice linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny wraz z robotami towarzyszącymi

- Opis robót

2.1. Opis stanu istniejącego:

# Linia nr 132  :

# tor nr 6 od rozjazdu nr 107/108  do rozjazdu nr 33/34 jest torem zelektryfikowanym,

#### Nawierzchnia istniejąca:

#### tor nr 6 z szyn S49  klasyczny, rocznik 1980,

- tor nr 6 podkłady drewniane sosnowe, rocznik 1980

- tor nr 6 przytwierdzenie typu k,

#### tor nr 6 podsypka tłuczeń – zanieczyszczona w 80%,

- rozjazd nr 107/108 Rkpd S49 1:9 – 190 ssd, rocznik 1980,

- rozjazd nr 33/34 Rkpd S49- 1:9 – 190 ssd, rocznik 1980,

#### prędkość konstrukcyjna odcinka linii 40 km/h,

Obowiązujące prędkości rozkładowe i ograniczenia prędkości

Tor nr 6 w stacji Zabrze Biskupice prędkość rozkładowa V=40 km/h.

2.2. Zakres rzeczowy robót:

    - Roboty zasadnicze

      - Wymiana nawierzchni z użyciem materiału staro użytecznego  Zamawiającego:

w torze nr 6 ( bez rozjazdów) tor bezstykowy

- szyny 60E1 bezstykowe

- podkłady strunobetonowe PS83, zbrojone o zagęszczeniu 1700 szt./km,

- podkłady zbrojone dębowe typu IIB Pm60 (przed i za rozjazdami )  szt. 52

- przytwierdzenie SB z wkładką izolacyjną WKW60

- przekładki podszynowe poliuretanowe

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

Opracować metrykę toru bezstykowego dla sprawdzenia stabilności temperatury neutralnej - zastosować  metoda wizualną – bez zabudowy punktów stałych.

UWAGA: Na długości wymiany należy uzyskać moduł odkształcenia podtorza E ≥ 40 MPa. 
W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości należy dokonać wzmocnienia podtorza.

Materiał staro użyteczny w postaci szyn w ilości 1 518 mb szyn UIC60, podkładów strunobetonowych w ilości 1 168 sztuk zapewnia Zamawiający.

Lokalizacje materiałów staro użytecznych:

- szyny UIC60 w ilości 1 518 mb długości ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Racibórz, stacja Sławięcice, Żabieniec

- podkłady strunobetonowe UIC60 typu PS83 (przytwierdzenie typu SB) w ilości 1 168 sztuk zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Gliwice, stacja Gliwice oraz Toszek

Pozostały materiał niezbędny do wykonania robót w całości nowy po stronie Wykonawcy

      - Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z wymianą podsypki tłuczniowej do odpowiedniej grubości pod podkładem oraz mechanicznym podbiciem w n/w rozjazdach:

w rozjeździe nr 107/108 Rkpd  60E1 1:9 – 190

- wymiana rozjazdu na podrozjazdnicach dębowych z demontażem i montażem napędów zwrotnicowych elektrycznych

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

w rozjeździe nr 33/34 Rkpd 60E1  1:9 – 190

- wymiana rozjazdu na podrozjazdnicach dębowych z demontażem i montażem napędów zwrotnicowych elektrycznych

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

UWAGA:

W rozjazdach należy zastosować:

-  przytwierdzenie typu ,,K’’,

-  rozjazdy są łubkowane;

-  krzyżownice kuto-zgrzewane

Materiał nowy w całości  zapewnia Wykonawca.

UWAGA: Na długości wymiany należy uzyskać moduł odkształcenia podtorza E ≥ 40 MPa. 
W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości należy dokonać wzmocnienia podtorza.

    - Wymiana wstawek miedzy rozjazdami z zastosowaniem szyn typu S49/UIC60 oraz podkładów z drewna twardego wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej oraz mechanicznym podbiciem wg poniższego zestawienia:

na wstawce między rozjazdami 111 – 107/108 dł. 10 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

na wstawce między rozjazdami 107/108 – 109/110 dł. 40 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

na wstawce między rozjazdem 107/108 – a torem nr 8 dł. 30 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

na wstawce między rozjazdami 33/34 - 31 dł, 39 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

na wstawce między rozjazdami 33/34 – 52 dł, 8 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

na wstawce między rozjazdami 33/34 – 29/30 dł, 26 mb

- podkłady dębowe typu IIB zbrojone Pm49/60

- szyny przejściowe 49E1/60E1

- uzupełnienie podsypki tłuczniowej po jej oczyszczeniu

Razem długość wstawek torowych do wymiany wynosi  0,153 kmt

Materiał staro użyteczny w postaci 172 mb szyn UIC60, 173 mb szyn S49 zapewnia Zamawiający (zwiększona ilość materiałów z uwagi na  fakt, ze jest to materiał staro użyteczny):

Lokalizacje materiałów staro użytecznych:

- szyny UIC60 w ilości 172 mb długości ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Racibórz, stacja, Żabieniec

- szyny S49 długości 30 mb w ilości 173  mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja Sumina tor nr 4

Pozostały materiał niezbędny do wykonania robót w całości nowy po stronie Wykonawcy

2.2.1.4. Klińcowanie miedzytorzy:

Wykonać klińcowanie  na międzytorzach w ilości 336 m³

  - Roboty towarzyszące

      - Roboty branży srk

- demontaż i montaż napędów elektrycznych zwrotnic nr 33; 34; 107; 108, sprawdzenie działania i pomiary sił;

- demontaż  i montaż urządzeń Eon E6(I), E6(II) wraz z wymianą linek zasilania i odbioru;

- nadzór i usuwanie kolizji kablowych kabli do sygnalizatorów H6; K6, H4, K4 i urz. Eon E6(I), E6(II).

Materiał nowy zapewnia Wykonawca.

      - Roboty branży energetycznej

Demontaż sieci powrotnej,

Demontaż uszynień konstrukcji wsporczych.

Montaż nowej sieci powrotnej, w tym połączenia międzytokowe i międzytorowe.

Montaż nowych uszynień konstrukcji wsporczych.

Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 6 oraz rozjazdach: 107/108, 33/34

( wysokość i odsuw przewodów jezdnych, wysokość konstrukcyjna, odległość przewód jezdny – wysięg pomocniczy ) wraz z sprawdzeniem prawidłowej współpracy  pantografu pomiarowego w w/w torach i rozjazdach w obecność przedstawiciela pionu diagnostyki elektroenergetycznej.

Wykonawca działając w imieniu PKP PLK S.A. wystąpi do podmiotu utrzymującego sieć trakcyjną tj. PKP Energetyka S. A. o niezbędne do wykonania robót wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej i przygotowanie miejsca pracy wraz nadzorem.

W związku z wymianą rozjazdów zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu trakcją elektryczną torów od 4 do 16 brak możliwości zabudowy izolatorów dzielczych i miejsca do prawidłowego uszynienia sieci trakcyjnej.

W przypadku wystąpienia kolizji z kablami i urządzeniami elektroenergetycznymi m.in. oświetleniowymi, sterowniczymi, EOR  zasilającymi wykonawca we własnym zakresie usunie kolizje doprowadzając do stanu przed rozpoczęciem robót. Dotyczy również kabli zabudowanych na głębokościach innych niż normatywne.

Materiał nowy zapewnia Wykonawca.

  - Zakres opracowania dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa opracowana powinna być przez wykonawcę w zakresie:

- projektów budowlanych lub budowlano – wykonawczych na roboty, dla których wymagane jest/będzie pozwolenie na budowę,

- projektów wykonawczych wymaganych do zgłoszenia robót, dla poprawnego prowadzenia budowy i montażu konstrukcji budowli czy instalacji kolejowych, jak 
również potrzebnych Zamawiającemu do nadzoru i odbiorów robót,

- planów i harmonogramów realizacji robót, wykonanych w programach 
umożliwiających ich śledzenie i sprawozdawanie postępu realizacji robót wg 
zasad przyjętych w PKP PLK S.A.; wykonanych m.in. w programie 
informatycznym „MS Project”

- Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót, IZ Tarnowskie Góry zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na uzgodnienie dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawcę. Okres ten nie może 
stanowić dla Wykonawcy powodu do przedłużenia terminu wykonania prac. 
Ewentualne poprawki powstałe na skutek błędów w przedłożonych projektach obciążają Wykonawcę. Ponowne uzgodnienie przedstawionej poprawionej dokumentacji wydłuża termin uzgodnienia o kolejne 14 dni, koszty ewentualnego wydłużenia prac z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana dla poszczególnych branż w zakresie niezbędnym do wykonania całości robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych i skoordynowania z robotami innych branż.

- Dokumentacja wykonawcza - należy przez to rozumieć projekty, rysunki, opisy, które służą wykonawcy do prowadzenia robót a Zamawiającemu do ich kontroli i odbiorów.

- Każdą dokumentację budowlaną należy sporządzić w 4-ech egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w edytowalnej wersji elektronicznej.

- Dokumentację wykonawczą wykonuje się w 4-ech egzemplarzach, gdy podlega 
zgłoszeniu do nadzoru budowlanego, a gdy nie polega, to w 3-ech egzemplarzach, 
w tym po jednym dla Wykonawcy robót i dwóch dla Zamawiającego .

- Dokumentacje należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 
i oprawić w okładki w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Dokumentacja może być podzielona na tomy.

- Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 
Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy a także dokona 
zgłoszenia robót we właściwym organie administracji państwowej.

- Na podstawie  zakresów robót i wymagań dla przebudowy infrastruktury kolejowej 
w poszczególnych branżach opisanych w PFU oraz dokumentów z okresowych przeglądów obiektów budowlanych, Wykonawca opracuje dokumentacje budowlane 
i wykonawcze, w zakresie koniecznym dla uzyskania pozwolenia na budowę i/lub 
zgłoszenia budowy, wykonawstwa robót oraz odbiorów.

- Po zakończeniu prac przed odbiorem należy sporządzić dokumentację powykonawczą w formie Operatu Kolaudacyjnego co jest warunkiem odbioru robót w 3 egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

W trakcie realizacji zadania – prowadzenia robót - może okazać się, że trzeba 
opracować inną lub bardziej szczegółową dokumentację wykonawczą lub projekty 
budowlano – wykonawcze, niż wymieniono powyżej. Ryzykiem tym obarczone są szczególnie odwodnienia i instalacje energetyczne, które mogą naruszać interesy osób trzecich.

  - Efekty eksploatacyjne:

Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h w torze nr 6 w stacji Zabrze Biskupice.

2.5.       Inne ustalenia:

2.5.1. Ostateczna technologia zostanie określona po wykonaniu dokumentacji przez Wykonawcę i po zatwierdzeniu  przez Zamawiającego.

2.5.2.  Materiał staro użyteczny w postaci szyn, podkładów strunobetonowych, podkładów drewnianych twardych zapewnia Zamawiający. Pozostały materiał nowy niezbędny do realizacji zadania tj. elementy przytwierdzeń, przekładki, tłuczeń, podrozjazdnice, części rozjazdowe oraz materiał niezbędny do wykonania poduszki piaskowej zapewnia Wykonawca.

2.5.3 Na łukach należy zastosować na tokach wewnętrznych szyny skrócone zgodnie 
z projektem

2.5.4 Na odcinkach toru z izolacją torową i rozjazdową odtworzyć odcinki izolowane styki izolowane w wersji K-S ) z wymianą linek zasilających i odbiorczych zgodnie z projektem.

2.5.5  Styki izolowane – lokalizacja zgodnie z projektem

2.5.6  Sieć trakcyjna: 
  - sieć powrotna – po wymianie szyn należy dokonać odtworzenia sieci powrotnej stosując nowe  materiały zgodnie z wymogami instrukcji Et-2. Po wymianie szyn należy dokonać zamontowania nowych uszynień.

2.5.7 Dla realizacji zadania Wykonawca musi okazać się dostępnością niezbędnego sprzętu (własność lub umowa użyczenia sprzętu lub zobowiązanie użyczenia sprzętu).

2.5.8 Koszty związane z przejazdami pociągów roboczych i maszyn torowych dla realizacji ww. zadania ponosi Wykonawca, w ramach własnych kosztów ogólnych.

2.5.9 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały wchodzące w zakres zadania muszą posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenie ( CNTK, GIK, UTK) i odpowiadać polskim normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru i muszą być nowe.

2.5.10 Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę  niezbędne dla realizacji zadania dostarcza Wykonawca na swój koszt z  uwzględnieniem kosztów transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków materiałów oraz transportu technologicznego.

2.5.11. W przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury PKP PLK S.A. znajdującej się poniżej poziomu gruntu tj. infrastruktury kablowej itp., Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym dokona naprawy uszkodzonych elementów,

2.5.12. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne do urządzeń sieci trakcyjnej, niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. Zamawiający zezwala tylko i wyłącznie na stosowanie przez Wykonawcę materiałów, części zamiennych i urządzeń, które uzyskały dopuszczenie przez Zamawiającego do stosowania na zelektryfikowanych liniach kolejowych. Zastosowanie innych materiałów, części zamiennych i urządzeń przez Wykonawcę jest niedozwolone. Zaktualizowany wykaz elementów/urządzeń dopuszczonych przez Zamawiającego, znajduje się na stornie internetowej Zamawiającego http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/dopuszczanie-nowych-produktow-i-uslug/energetyka/wspolna-lista-dopuszczen/.

2.6      Parametry techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

2.6.1   W torach po naprawie dopuszcza się odchyłki zawarte w  Warunkach Technicznych

utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – Id -1 oraz Instrukcji o oględzinach,        badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów - Id-4

2.6.2   Prędkość konstrukcyjna  V = 40 km/h dla pociągów towarowych

2.6.3   Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,

wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A

# 2.6.4   Zamawiający udziela zamknięć torowych dla wykonania zadania na podstawie instrukcji Ir - 19 po przeprowadzonej korekcie rozkładu jazdy. Podstawą do uzyskania zamknięć torowych jest przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu  robót do akceptacji przez IZ, uwzgledniający nałożone terminy:  dla toru 6 – zamknięcia torowe zostaną zaplanowane w harmonogramie zamknięć torowych 105 dniowym w cyklu czwartym od września 2023 r.  (czas trwania zamknięcia całodobowego).

## 2.7     Przygotowanie zaplecza i terenu budowy

### 2.7.1 Przygotowanie zaplecza magazynowego

Formowanie i wyjazdy pociągów, składów roboczych, na zamknięty tor mogą odbywać się głównie ze stacji Zabrze Biskupice, gdzie jest odpowiednia infrastruktura dla postoju maszyn, wagonów mieszkalnych.

### 2.7.2 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych oraz przed kradzieżami. Wszelkie skutki z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążą Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

### 2.7.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający po podpisaniu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie jednego tygodnia od jego otrzymania, przekaże komisyjnie Wykonawcy teren budowy, który nie wymaga zamknięć torowych. Place magazynowe wraz z torami stacyjnymi na postój maszyn torowych i pociągów roboczych, przekazane mogą być bezpośrednio po podpisaniu umowy o używanie (korzystanie) lub na komisyjnym przekazaniu placu budowy. 
W komisji przekazania placu budowy udział biorą Zamawiający, Wykonawca z Podwykonawcami. W czasie komisyjnego przekazania terenu budowy:

    - Ustala się szczegółowo organizację robót w oparciu o wymagania i warunki Zamawiającego ustalone w PFU, warunki i uzgodnienia dokonane z przedstawicielami 
Zamawiającego.

    - Opracowuje się założenia do regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, m. innymi: ustala się fazowanie robót wraz okresem trwania danej fazy, zakresem zamknięcia torów dla danej fazy oraz wyłączenia 
napięcia w sieci trakcyjnej.

    - Ustala się lokalizacje przeszkód dla robót torowych oraz inwentaryzuje inne 
przeszkody i utrudnienia dla wskazanej przez Wykonawcę technologii robót.

    - Weryfikuje się technologie wykonawstwa robót zgłoszonych wcześniej i zapisanych 
w PFU, do warunków zamknięć torowych, jak i weryfikuje się roboty, które nie były ujęte, a są skutkiem zdarzeń ostatniego okresu lub wynikają z wzajemnych 
zależności i współpracy poszczególnych systemów, albo są ujawnione przez komisję.

    - Ustala się (akceptuje się) harmonogram robót i zamknięć torowych dla realizacji 
zadania, który przedkłada Wykonawca.

    - Ustala się obowiązek, sposób oraz warunki nadzoru nad robotami przez „czynnych” uczestników procesu – Spółek Grupy PKP - oraz warunki zapewnienia bezpieczeństwa robót: terminy spisywania i problematykę do regulaminów prowadzenia ruchu 
w czasie wykonywania robót, regulaminy wyłączeń napięcia i inne wymagania 
formalne.

    - Ustala się istotne warunki logistycznego zabezpieczenia budowy: dowóz i odwóz
materiałów, place składowe dla materiałów oraz zaplecza do przeglądów i serwisowania maszyn, montażu,  demontażu i regeneracji materiałów, tory postojowe oraz sposób zabezpieczenia taboru na tych torach. BHP ludzi w miejscach kwaterunku i miejscach pracy, zwłaszcza w pobliżu czynnych torów.

## 2.8     Zasady postępowania z materiałami odzyskanymi w procesie przebudowy.

### 2.8.1  Klasyfikacja materiałów do/po demontażu i segregacja materiałów z odzysku

Sposób postępowania z materiałami z odzysku oraz zasady gospodarki materiałami z odzysku generalnie uregulowane są w uchwale Zarządu PLK nr 54 z 27 lutego 2009r.

Segregację i transport materiałów z odzysku na składowiska (miejsce składowania) 
wskazane przez Zamawiającego, dokonuje Wykonawca robót. W uzgodnieniu 
z Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, materiały grube mogą być ładowane na wagony bezpośrednio na szlaku, bez konieczności ich przewożenia na miejsce 
demontażu oraz klasyfikacji i wysyłane na miejsca składowania wskazane przez IZ. 
Wykonawca ponosi koszty załadunku, wraz z podstawianiem wagonów na stację 
naładunku.

### 2.8.2  Postępowanie z materiałami z odzysku.

Odpady Wykonawca poddaje recyklingowi z zapewnieniem warunków sanitarnych i ochrony środowiska lub odstawia je do wyspecjalizowanych zakładów przeróbki odpadów. Koszty przeróbki i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. Korzyści - przychody- 
z przeróbki odpadów czerpie Wykonawca.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną  i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania, magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Materiały złomowe – złom – odzyskany z demontażu torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń energetycznych, pozostaje pod nadzorem Wykonawcy do czasu segregacji i przekazania go na składowiska wskazane przez Zamawiającego.

Złom – na koszt Wykonawcy jest sortowany, paczkowany, ładowany i przewożony do miejsc składowania (magazynowania) opisanego PFU. Wykonawca ponosi też koszty rozładunku i ułożenia materiałów złomowych na składowiskach.

Koszty magazynowania, zabezpieczenia przekazanego złomu na składowiskach ponosi odbierający - IZ.

Odpowiedzialnych za klasyfikację (podział na klasy) złomu - materiałów złomowych z odzysku - oraz przekazywanie materiałów złomowych do magazynu, ustala się w umowie o roboty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Materiały stare użyteczne, w tym materiały do regeneracji, zaklasyfikowane i wyselekcjonowane w procesie przebudowy, likwidacji, rozbiórki lub demontażu infrastruktury są własnością właściciela budowli czy urządzenia. Wykonawca robót jest zobowiązany, po zaklasyfikowaniu przez Zamawiającego, do ich transportu na składowisko lub do magazynu.

- Materiały staroużyteczne Wykonawca ma obowiązek odwozić na składowiska wskazane przez Zamawiającego

- Materiały do regeneracji, selekcjonuje i układa się na składowisku wg asortymentu, stopnia zużycia oraz gatunku surowca. Koszty tych prac ponosi Wykonawca.

- Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiałów na składowiskach, odpowiada IZ.

- Przekazanie materiałów staroużytecznych dokumentuje się protokołem przekazania pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Kopię otrzymuje Zamawiający.

# 2.9     Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i odbiory robót budowlanych, torowych

# i instalacyjnych

## 2.9.1  Kontrola i obmiary robót

W trakcie robót Wykonawca prowadzić powinien pomiary kontrolne, z których sporządza dokument wg uzgodnienia: kierownik budowy – inspektor nadzoru. Dla zapewnienia 
wymaganej jakości robót, bezpieczeństwa ruchu pociągów wykonane roboty podlegają kontroli i ocenie przez Zamawiającego w czasie realizacji i po ich zakończeniu.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, pomierzonych „na gruncie”, w odniesieniu do dokumentacji projektowej wykonawczej, do rachunku ilościowego lub do rozbicia ceny ofertowej. Błędy lub braki w ilościach podanych w rachunku ilościowym lub w rozbiciu ceny ofertowej, nie zwalniają Wykonawcy z wykonania robót 
w pełnym zakresie, potrzebnym do funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie. Wykonawca nie może rościć sobie dodatkowych 
wynagrodzeń za roboty błędnie oferowane. Zobowiązanie Zamawiającego ustala się wg wyceny w przedłożonej ofercie.

Od strony formalnej Zamawiający wymaga, aby prowadzić odbiory robót wg ustawy 
Prawo budowlane i przepisów kolejowych, które mają zapewnić zakontraktowaną ilość, wymaganą jakość i terminowość robót oraz standardy bezpieczeństwa ruchu pociągów po robotach.  Odbiory prowadzić trzeba wg następującego porządku:

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Odbiory eksploatacyjne,

- Odbiory końcowe,

- Odbiory pogwarancyjne.

## 2.9.1.1  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

Polegają one na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. W/w roboty odbiera Zamawiający na wniosek Wykonawcy 
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, inspektora nadzoru o przewidywanym 
terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby umożliwić obecność inspektora nadzoru przy tych czynnościach. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Roboty ulegające zakryciu odbiera Zamawiający na podstawie pomiarów i badań 
w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej lub ustaleń Zamawiający – Wykonawca.

## 2.9.1.2  Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne w procesie przebudowy drogi kolejowej (w zakresie wykonanych robót) czy budowli kolejowych prowadzić należy przed przekazywaniem do ruchu pociągów wraz z systemem zasilania czy sterowania ruchem. Wymiana torów ingeruje w systemy sterowania ruchem i dlatego wraz z badaniami toru przed dopuszczeniem do ruchu, należy wykonać badania sprawności systemów srk. Badania, testy i pomiary przed dopuszczeniem budowli i urządzeń do ruchu są uregulowane przepisami kolejowymi. Koszty badań ponosi Wykonawca.

Odbiorów eksploatacyjnych dokonuje się komisyjnie wg sformalizowanych procedur. 
Procedury odbioru, które nie są ujęte w przepisach kolejowych-instrukcjach ustala 
przewodniczący komisji odbioru. Za przygotowanie dokumentów do odbioru odpowiada Wykonawca. Za nadzór i przestrzeganie procedur odbioru odpowiada Zamawiający. 
Komisję odbioru eksploatacyjnego powołuje Zamawiający. Komisja pracuje w oparciu 
o pomiary i badania wykonane przez Wykonawcę lub wykonane przez komisję (pod nadzorem komisji) wg losowo i wyrywkowo wybranych lokalizacji lub elementów infrastruktury. Odbiór urządzeń srk wykonuje się na zasadach określonych w Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym Ie-6 (WOT-E12).

## 2.9.1.3  Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy organizuje się dla oceny rzeczywistego stanu wykonanych robót, 
zarówno, co do ilości, jak i jakości.

- Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego na piśmie. Zamawiający kwituje dostarczenie powiadomienia, potwierdza zakończenie robót i przyjęcie dokumentów koniecznych do odbioru.

- Odbioru końcowego dokonuje się w terminie ustalonym w umowie, liczonym od 
potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości budowli do odbioru.

- Odbiorów końcowych dokonuje komisja, którą powołuje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. Komisja dokonuje odbioru na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów i badań zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzając ich ilość i jakość. W trakcie odbioru końcowego robót Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikających i odbiorów eksploatacyjnych. Sprawdza wykonanie robót uzupełniających i usuniecie usterek i wykonanie poprawek.

- W przypadku stwierdzenia, że usterki nie są usunięte, poprawki czy roboty 
uzupełniające nie zostały wykonane, to Komisja przerywa swoje czynności i wyznacza nowy termin odbioru końcowego, po uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku 
stwierdzenia w czasie pracy komisji, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od dokumentacji wykonawczej i nie ma większego wpływu na eksploatację i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Komisja odbiera roboty, wnioskując potrącenie zapłaty za usterkowane roboty lub jej wstrzymanie do 
usunięcia usterek.

- Dla dokonania czynności kontrolnych Komisji i rzetelnej oceny jakości robót, Komisja powinna posiadać i/lub mieć wgląd do dokumentacji budowy. Dokumenty do odbioru końcowego robót, do sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, przygotowuje Wykonawca i przedkłada Zamawiającemu. Zamawiający przekazuje te dokumenty Komisji, uzupełniając je o instrukcje kolejowe, WTWiO i inne formalne wymogi do 
odbiorów końcowych robót. Do takich dokumentów zalicza się przede wszystkim:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację projektową wykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego 
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami i poprawkami,

- Harmonogram realizacji (wykonawstwa) robót,

- Umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą o prace projektowe i roboty dla wykonania zadania,

- Protokoły odbiorów robót zanikających, w tym protokoły przekazania do eksploatacji (protokoły odbiorów eksploatacyjnych),

- Atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla 
materiałów i urządzeń zastosowanych w trakcie realizacji robót,

- Wyniki pomiarów torów, pomiarów geodezyjnych, kontroli jakości robót,

- Opinie i ekspertyzy - jeśli takie były wydawane oraz na ich podstawie zmiany 
technologii wprowadzone w trakcie realizacji zadania.

- Zestawienie wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych czasie poprzednich 
odbiorów oraz potwierdzenia ich usunięcia,

- Zaktualizowaną przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kopię mapy zasadniczej z naniesionymi zmianami usytuowania (zmianami sytuacyjnymi) jak i zmianami uzbrojenia podziemnego,

- Korespondencję i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przebieg odbioru lub wynik odbioru.

- Dokumentację powykonawczą

- W przypadku, gdy Komisja stwierdzi braki w dokumentacji projektowej lub braki i niedociągnięcia w dokumentacji powykonawczej, odstępuje od odbioru, wyznaczając termin usunięcia usterek, a przewodniczący Komisji w uzgodnieniu 
z Wykonawcą ustala nowy termin odbioru końcowego.

2.9.1.4  Odbiór pogwarancyjny.

Polega on na ocenie stanu przedmiotu umowy na dzień zakończenia okresu gwarancji

określonego w umowie.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonawstwem robót

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 Dział III, Rozdział 1).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 30 października 2015r., poz. 1744).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151. poz. 987) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003r. w sprawie wykazów typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1706).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 101, poz.939).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr 268, poz.2663).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz.164);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U Nr 257, poz. 2573 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912

- Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez 
GUGiK i Głównego Geodetę Kraju.

- Instrukcja D-19 „O organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej PKP”
- Dyrekcja Generalna, Warszawa 1998r.

- Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

Załącznik do Uchwały Nr 173 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. Załącznik do Uchwały Nr 302 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Załącznik do Uchwały Nr 165 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2009.

- Id-4 (D-6) Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów,  Załącznik do Uchwały nr 173 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, Załącznik do Uchwały nr 147 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2004.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru szyn kolejowych – wymagania i badania. ILK3d-518/3/07.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych – wymagania i badania. ILK3a-5187/01/05.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 
przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic. ILK3d-5183-5/2007E.P.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej. ILK2-5185/1/2000.

- Tymczasowe Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru poliuretanowych przekładek podszynowych typu PWE(P). ILK3B - 5100/92/06.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru robót nawierzchniowo – podtorzowych 
(warunki uzupełniające) nowelizacja z dnia 16 maja 2006 roku.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru szyn uzyskanych przez regenerację z reprofilacją główki i zgrzanie w zakładach stacjonarnych szyn starych użytecznych. Wymagania i badania. Nr KD4-518/08/98/KK z dnia 24.06.1998 r.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej. ILK3b-5100/10/07.

- EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej „Postanowienia wspólne”, zatwierdzona Uchwałą Nr 170 Zarządu 
PKP Energetyka spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r

- EBH-1a(ET4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb 
nieatrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. Warszawa 2004r.

- Uchwała nr 54/2009 Zarządu Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r.,
w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku.

- Katalog Elementów Elektryfikacji Kolei CBP- BBK „Kolprojekt. Sieć trakcyjna PKP, 
podwieszenia, rurowe i teownikowe, wyd.2004r.

- Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych. Warszawa 2007r.

- Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych stosowanych na liniach 
kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Załącznik do Uchwały nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004r.

- Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych - Standard Automatyki 
i Telekomunikacji nr referencyjny ST/WTS1/2-1, ustanowiony zarządzeniem nr IAT2d – 5030-2/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.

- Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych 
służących do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów 
informacji wizualnej – Uchwała Nr 347 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 23 grudnia 2003r.

- Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych – załącznik do Decyzji 
nr 35/2008 Członka Zarządu - dyrektora ds. sprzedaży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 listopada 2008 r.

- Polskie Normy Państwowe i Branżowe

- Przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A