## Wykonanie robót
dla zadania pn.: „Zabudowa samoczynnego systemu przejazdowego kategorii B na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D
w km 86,132 linii kolejowej nr 219.”
Załącznik nr 7
Do Umowy nr………………………………………………
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT
dla zadania pn.: „ZABUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO I KABLA TKM WRAZ Z URUCHOMIENIEM ŁĄCZNOŚCI ZAPOWIADAWCZEJ I STRAZNICOWEJ DLA LINII 221 OLSZYN GUTKOWO - BRANIEWO NA ODCINKU DOBRE MIASTO – BRANIEWO”
Lp | Opis robót do wykonania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia
1 | 2 | 3 | 4
2 | Budowa rurociągu 3xHDPE i układka kabla XzTKMxpw 35x4x0,8 we wspólnym wykopie na odcinku Dobre Miasto - Orneta | 2023-04-01 | 2023-06-30
3 | Ułożenie kabla Z-XOTKtsd 36J w rurociągu na odcinku Dobre Miasto - Orneta | 2023-04-01 | 2023-06-30
4 | Budowa rurociągu 3xHDPE i układka kabla XzTKMxpw 35x4x0,8 w wspólnym wykopie na odcinku Orneta - Pieniężno | 2023-04-01 | 2023-06-30
5 | Ułożenie kabla Z-XOTKtsd 36J w rurociągu na odcinku Orneta - Pieniężno | 2023-04-01 | 2023-06-30
6 | Budowa rurociągu 3xHDPE i układka kabla XzTKMxpw 35x4x0,8 w wspólnym wykopie na odcinku Pieniężno - Braniewo | 2023-04-01 | 2023-06-30
7 | Ułożenie kabla Z-XOTKtsd 36J w rurociągu na odcinku Pieniężno - Braniewo | 2023-04-01 | 2023-06-30
8 | Instalacja szaf telekomunikacyjnych 42U 19” | 2023-04-01 | 2023-06-30
9 | Montaż kabli Z-XOTKtsd 36J i XzTKMxpw 35x4x0,8 | 2023-04-01 | 2023-06-30
10 | Wykonanie pomiarów koncowych kabli Z-XOTKtsd 36J i XzTKMxpw 35x4x0,8 | 2023-07-01 | 2023-08-31
11 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | 2023-07-01 | 2023-09-10
| WYKONAWCA |  | PODWYKONAWCA