## Zał. 4.4
PRZEDMIAR ROBÓT
Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa
2. Część T.1 – Wzmocnienia podtorza
2.1. (Część T.3) Wzmocnienie podtorza
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość wg PW | Ilość odjęta zgodnie z KNA 125.2 | Ilość dodana zgodnie z przez KNA 125.2 | Ilość po uwzględnieniu KNA 125.2 | Ceny jednostkowe RCO | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7
1 | T-01.02.03 | CHEMICZNA STABILIZACJA PODŁOŻA
1.1 | T-01.02.03 | Stabilizacja gruntu o grubości 20 cm Po stronie GW: spoiwo | m2 | 146239 | 51400 |  | 94839 |  | 0
1.2 | T-01.02.03 | Stabilizacja gruntu o grubości 50 cm Po stronie GW: spoiwo | m2 | 77890 | 19455 | 108738 | 167173 |  | 0
1.3 | T-01.02.03 | Doziarnienie gruntu rodzimego Po stronie GW: Materiał na doziarnienie Po stronie PW: transport wraz z załadunkiem materiału ze stacji Chybie, obsługa wagonów samowyładowczych, wyprofilowanie warstwy przed wykonaniem stabilizacji | m3 |  |  |  | 13669.8 |  | 0
1.4 | T.02.02 | Roboty ziemne, nasypowe z gruntów rodzimych, warstwowe ułożenie i wyrównanie Po stronie GW: Materiał, lokalizacja materiału w miejscu wbudowania | m3 |  |  |  | 34324.5 |  | 0
Razem chemiczna stabilizacja podłoża | [8 empty] | 0
2 | T-01.02.02 | WYMIANA GRUNTÓW
2.1 | T-01.02.02 | Wymiana gruntów miękkoplastycznych, plastycznych oraz organicznych Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: plantowanie, transport i utylizacja urobku do 10 km | m3 | 5205 | 3600 |  | 1605 |  | 0
2.2 | T-01.02.02 | Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 1 km | m3 | 58937.5 | 21745 | 57150.58 | 47171.54 |  | 0
2.3 | T-01.02.02 | Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km | m3 |  |  |  | 28302.92 |  | 0
2.4 | T-01.02.02 | Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km | m3 |  |  |  | 9434.31 |  | 0
Razem wymiana gruntów | [8 empty] | 0
3 | T-01.02.04 | PÓŁMATERAC GEOSYNTETYCZNY
3.1 | T-01.02.04 | Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z materiału dostarczonego przez GW Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: obsługa wagonów samowyładowczych | m3 | 39260 | 9097.5 |  | 12065 |  | 0
3.2 | T-01.02.04 | Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 5 km Po stronie GW: Materiał | m3 |  |  |  | 12065 |  | 0
3.3 | T-01.02.04 | Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 15 km Po stronie GW: Materiał | m3 |  |  |  | 3016.25 |  | 0
3.4 | T-01.02.04 | Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 25 km Po stronie GW: Materiał | m3 |  |  |  | 3016.25 |  | 0
3.5 | T-01.02.04 | Warstwa geosyntetyku Po stronie GW: Materiał Po stronie PW; transport materiału ze stacji Chybie | m2 | 75020 | 33735 |  | 41285 |  | 0
Razem półmaterac geosyntetyczny | [8 empty] | 0
4 | T-01.02.07 | ZBROJENIE NASYPÓW GEOSYNTETYKIEM
4.1 | T-01.02.07 | Warstwa geosytnetyku Po stronie GW: Materiał Po stronie PW; transport materiału ze stacji Chybie | m2 | 15520 |  |  | 15520 |  | 0
Razem zbrojenie nasypów geosyntetykiem | [8 empty] | 0
ŁĄCZNIE (netto) : | [8 empty] | 0

## Arkusz1
stab 0,2m | stab 0,5m | wymiana gruntów | wykop pod półmaterac | krusz. pod półm. geos. | półm. geosynt. | stab 0,5m | stab + półm 0,5m | wymiana gruntów | półm. nadpal. | kol. żwir. | półm. geosynt. | półmaterac | kruszywo | Kolumny żw. | wykop pod półm. | wykop pod stab. | stab. 0,5m |  | geokompozyt | nasypy
51400 | 19455 | 3600 | 21745 | 9097.5 | 33735 | 1260 | 18195 | 3600 | 25295 | 34525 | 15540 | 38728.1 | 19364.05 | 74016 | 19364.05 | 37786.53 | 68649 | 68349 | 25578 | 34324.5
1170 | 1260 |  |  |  |  | 1260 | 2465 | 2240 | 700 | 735 | 370 | 2275 | 1137.5 | 2923.7 | 1137.5 | 14097 | 25578 | 25278 | 25578 | 12789
615 | [6 empty] | 1590 | 900 |  |  | 6240 | 23020.1 | 11510.05 | 47034.3 | 11510.05 | 19276.95 | 35049 | 35049 |  | 17524.5
7300 | [6 empty] | 1110 | 460 | 1730 | 1470 | 8930 | 13433 | 6716.5 | 24058 | 6716.5 | 4412.58 | 8022 | 8022 |  | 4011
12240 | [6 empty] | 650 |  | 1140 | 1040
4765 | [6 empty] | 2850 |  | 2230 | 1733
13540 | [6 empty] | 820 |  | 1270 | 2351
11770 | [6 empty] | 820 |  | 3310 | 6128
[7 empty] | 1160 |  | 7120 | 8168
[7 empty] | 3670 |  | 1840 | 2571
[7 empty] | 1360 |  | 1490 | 2263
[7 empty] | 1700 |  | 3455 | 7200
[9 empty] | 1010 | 866