## Zał. 4.4
Załącznik nr 4
PRZEDMIAR ROBÓT
Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa
Wzmocnienie podtorza
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Ceny jednostkowe | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wykonanie kolumn przemieszczeniowych Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, wykonanie warstwy transmisyjnej. Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie materiałów. | mb | 140469.3 |  | 0
2 | Wykonanie kolumn betonowych CFA Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, wykonanie warstwy transmisyjnej. Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie materiałów. | mb | 7393.1 |  | 0
3 | Utylizacja urobku technologicznego | m3 | 928.6 |  | 0
4 | Mobilizacja 1 zespołu roboczego na teren budowy | szt. | 5 |  | 0
5 | Przerzut 1 zespołu roboczego pomiędzy odcinkami robót powyżej 600mb | szt. | 15 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (netto) : |  |  |  |  | 0