## cykl 2
PROJEKT HARMONOGRAMU ZAMKNIĘĆ TOROWYCH W OKRESIE 15.06.2025 - 30.08.2025
[11 empty] | Czerwiec | [15 empty] | Lipiec
L.p. | Nr linii | Stacyjne | Określenie "OD" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Określenie "DO" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Nr toru | Opis/Rodzaj wykonanywanych robót | Rodzaj terminu | Ograniczenie prędkości km/h | Km od | Km do | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | w godzinach od | w godzinach do | Proponowane terminy od | Proponowane terminy do | Ogółem liczba godz. zamk. | Sposób prowadzenia ruchu | Regulamin tymczasowy | Cecha zamknięcia | Zleceniodawca | Wnioskodawca | Uwagi
1 | 959 |  | Rybnik Towarowy RTD | Rybnik Towarowy RTE | 602 | Wymiana konstrukcji wsporczych wraz z osprzętem Lokata nr: 0-27R; 0-26R; 0-25R; 0-24R; 0-23R; 0-22R; 0-21R; 0-20R; 0-19R; 0-18R; 0-17R; 0-16R; 0-15R; 0-14R; 0-14R; 0-13R; 0-12R; 0-11R; 0-10R; 0-9R; 0-8R; 0-7R; 0-6; 0-5R; 0-4R |  |  | 0.27 | 1.339 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 0:10 | 0.17361 | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 180 | [5 empty] | odłączniki nr: 14 Rybnik RTE. 12 Rybnik RTD | 25 sł
2 | 959 |  | Rybnik Towarowy RTD | Rybnik Towarowy RTE | 602 | Wymiana konstrukcji wsporczych wraz z osprzętem Lokata nr: P-4; P-1; G-103; G-102; G-101; P-1B; P-1A |  |  | 0.15 | 1.339 | [61 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:10 | 0.17361 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 64 | [5 empty] | odłączniki nr: 14 Rybnik RTE. 279, 289, 239 Rybnik RTD | 6sł
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. L.p. - numer kolejny
B. Nr linii
C. Stacyjne - wpiusujemy: TAK dla zamknięć stacyjnych lub NIE dla zamknięć szlakowych
D, E. Określenie "OD" i "DO" - zakres szlakowy zamknięcia, dla zamknięć stacyjnych wpisujemy od i do tą samą wartość.
F. Nr toru - wpisujemy numery torów lub jeżeli dotyczy np. wstawki rozjazdowej: rozjazdy 25-26
G. Opis/Rodzaj wykonywanych robót - wpisujemy w kolejności: - co będzie robione (Np.. Przegląd sieci trakcyjnej) - doprecyzowujemy zakres zamknięcia (np.. Zamknięcie od ukresu rozjazdu do ukresu rozjazdu). - podajemy zakres wyłączenia napięcia (np.. Stacja X - odłącznik 00, KS Y - odłącznik 11)
H. Rodzaj terminu - wpisujemy: okresowe lub całodobowe
I. Ograniczenie prędkości - wpisujemy wartość ograniczenia w km/h: np.. 20 w razie potrzeby uzupełniamy informację "dla czoła" lub np.. "dla kierunku N" jeżeli ograniczenie ma dotyczyć tylko jednego kierunku.
J, K. Km od, Km do - Wpisujemy kilometr początkowy i końcowy ograniczenia.
DF, DG.w godzinach od, do - wpisujemy proponowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie z dwukropkiem: 12:00
DH, DI. Proponowany termin od, do - wpisujemy proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie rrrr-mm-dd: 2024-11-11
DJ. Ogółem liczba godzin - Suma godzin z kolumn od L do DE. Nie ma konieczności wpisywania - założona formuła licząca, jak się popsuje to uzupełnimy na poziomie IDDE4
DK. Sposób prowadzenia ruchu - wybieramy z listy rozwijanej i ewentualnie uzupełniamy opis o istotne informacje. Początek powinien być z listy rozwijanej np.: WR -przerwa w ruchu
DL. Regualmin tymczasowy - wpisujemy numer Regulaminu i KONIECZNIE numer fazy. Jeżeli nie ma regulaminu POZOSTAWIAMY PUSTE.
DM. Cecha zamknięcia - przyjmuje wartości: Ograniczenie lub Zamknięcie.
DN. Zleceniodawca - wpisujemy: IZ Częstochowa lub IZ Tarnowskie Góry lub IZ Sosnowiec lub IZ Łódź również dla zamknięć dla podmiotów obcych.Dla zamknięć CRI - będzie wyróżnik IRE Śląski lub IRE Centralny lub IRE Południowy.
DO. Wnioskodawca - doprecyzowujemy dla kogo to zamknięcie: np.. EZSZ Katowice, ISE Częstochowa, GDDKiA, żeby można było łatwiej znaleźć.

## cykl 3
PROJEKT HARMONOGRAMU ZAMKNIĘĆ TOROWYCH W OKRESIE 15.06.2025 - 30.08.2025
[11 empty] | CZERWIEC | [15 empty] | LIPIEC | [30 empty] | SIERPIEŃ
L.p. | Nr linii | Stacyjne | Określenie "OD" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Określenie "DO" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Nr toru | Opis/Rodzaj wykonanywanych robót | Rodzaj terminu | Ograniczenie prędkości km/h | Km od | Km do | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | w godzinach od | w godzinach do | Proponowane terminy od | Proponowane terminy do | Ogółem liczba godz. zamk. | Sposób prowadzenia ruchu | Regulamin tymczasowy | Cecha zamknięcia | Zleceniodawca | Wnioskodawca | Uwagi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. L.p. - numer kolejny
B. Nr linii
C. Stacyjne - wpiusujemy: TAK dla zamknięć stacyjnych lub NIE dla zamknięć szlakowych
D, E. Określenie "OD" i "DO" - zakres szlakowy zamknięcia, dla zamknięć stacyjnych wpisujemy od i do tą samą wartość.
F. Nr toru - wpisujemy numery torów lub jeżeli dotyczy np. wstawki rozjazdowej: rozjazdy 25-26
G. Opis/Rodzaj wykonywanych robót - wpisujemy w kolejności: - co będzie robione (Np.. Przegląd sieci trakcyjnej) - doprecyzowujemy zakres zamknięcia (np.. Zamknięcie od ukresu rozjazdu do ukresu rozjazdu). - podajemy zakres wyłączenia napięcia (np.. Stacja X - odłącznik 00, KS Y - odłącznik 11)
H. Rodzaj terminu - wpisujemy: okresowe lub całodobowe
I. Ograniczenie prędkości - wpisujemy wartość ograniczenia w km/h: np.. 20 w razie potrzeby uzupełniamy informację "dla czoła" lub np.. "dla kierunku N" jeżeli ograniczenie ma dotyczyć tylko jednego kierunku.
J, K. Km od, Km do - Wpisujemy kilometr początkowy i końcowy ograniczenia.
CK, CL.w godzinach od, do - wpisujemy proponowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie z dwukropkiem: 12:00
CM, CN. Proponowany termin od, do - wpisujemy proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie rrrr-mm-dd: 2024-11-11
CO. Ogółem liczba godzin - Suma godzin z kolumn od L do DE. Nie ma konieczności wpisywania - założona formuła licząca, jak się popsuje to uzupełnimy na poziomie IDDE4
CP. Sposób prowadzenia ruchu - wybieramy z listy rozwijanej i ewentualnie uzupełniamy opis o istotne informacje. Początek powinien być z listy rozwijanej np.: WR -przerwa w ruchu
CQ. Regualmin tymczasowy - wpisujemy numer Regulaminu i KONIECZNIE numer fazy. Jeżeli nie ma regulaminu POZOSTAWIAMY PUSTE.
CR. Cecha zamknięcia - przyjmuje wartości: Ograniczenie lub Zamknięcie.
CS. Zleceniodawca - wpisujemy: IZ Częstochowa lub IZ Tarnowskie Góry lub IZ Sosnowiec lub IZ Łódź również dla zamknięć dla podmiotów obcych.Dla zamknięć CRI - będzie wyróżnik IRE Śląski lub IRE Centralny lub IRE Południowy.
CT. Wnioskodawca - doprecyzowujemy dla kogo to zamknięcie: np.. EZSZ Katowice, ISE Częstochowa, GDDKiA, żeby można było łatwiej znaleźć.

## cykl 4
PROJEKT HARMONOGRAMU ZAMKNIĘĆ TOROWYCH W OKRESIE 01.08.2025 - 25.10.2025
[11 empty] | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | [29 empty] | PAŹDZIERNIK
L.p. | Nr linii | Stacyjne | Określenie "OD" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Określenie "DO" szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty | Nr toru | Opis/Rodzaj wykonanywanych robót | Rodzaj terminu | Ograniczenie prędkości km/h | Km od | Km do | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | w godzinach od | w godzinach do | Proponowane terminy od | Proponowane terminy do | Ogółem liczba godz. zamk. | Sposób prowadzenia ruchu | Regulamin tymczasowy | Cecha zamknięcia | Zleceniodawca | Wnioskodawca | Uwagi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. L.p. - numer kolejny
B. Nr linii
C. Stacyjne - wpiusujemy: TAK dla zamknięć stacyjnych lub NIE dla zamknięć szlakowych
D, E. Określenie "OD" i "DO" - zakres szlakowy zamknięcia, dla zamknięć stacyjnych wpisujemy od i do tą samą wartość.
F. Nr toru - wpisujemy numery torów lub jeżeli dotyczy np. wstawki rozjazdowej: rozjazdy 25-26
G. Opis/Rodzaj wykonywanych robót - wpisujemy w kolejności: - co będzie robione (Np.. Przegląd sieci trakcyjnej) - doprecyzowujemy zakres zamknięcia (np.. Zamknięcie od ukresu rozjazdu do ukresu rozjazdu). - podajemy zakres wyłączenia napięcia (np.. Stacja X - odłącznik 00, KS Y - odłącznik 11)
H. Rodzaj terminu - wpisujemy: okresowe lub całodobowe
I. Ograniczenie prędkości - wpisujemy wartość ograniczenia w km/h: np.. 20 w razie potrzeby uzupełniamy informację "dla czoła" lub np.. "dla kierunku N" jeżeli ograniczenie ma dotyczyć tylko jednego kierunku.
J, K. Km od, Km do - Wpisujemy kilometr początkowy i końcowy ograniczenia.
BP, BQ.w godzinach od, do - wpisujemy proponowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie z dwukropkiem: 12:00
BR, BS. Proponowany termin od, do - wpisujemy proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia zamknięcia w formacie rrrr-mm-dd: 2024-11-11
BT. Ogółem liczba godzin - Suma godzin z kolumn od L do DE. Nie ma konieczności wpisywania - założona formuła licząca, jak się popsuje to uzupełnimy na poziomie IDDE4
BU. Sposób prowadzenia ruchu - wybieramy z listy rozwijanej i ewentualnie uzupełniamy opis o istotne informacje. Początek powinien być z listy rozwijanej np.: WR -przerwa w ruchu
BV. Regualmin tymczasowy - wpisujemy numer Regulaminu i KONIECZNIE numer fazy. Jeżeli nie ma regulaminu POZOSTAWIAMY PUSTE.
BW. Cecha zamknięcia - przyjmuje wartości: Ograniczenie lub Zamknięcie.
BX. Zleceniodawca - wpisujemy: IZ Częstochowa lub IZ Tarnowskie Góry lub IZ Sosnowiec lub IZ Łódź również dla zamknięć dla podmiotów obcych.Dla zamknięć CRI - będzie wyróżnik IRE Śląski lub IRE Centralny lub IRE Południowy.
BY. Wnioskodawca - doprecyzowujemy dla kogo to zamknięcie: np.. EZSZ Katowice, ISE Częstochowa, GDDKiA, żeby można było łatwiej znaleźć.
Formulas:
WRZESIEŃ = [SIERPIEŃ]+1

## Arkusz2
0 |  |  | RUCH
IN -Inne
|  |  | JT -Jednotorowo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
JT - ZKA -Jednotorowo, Zastępcza Komunikacja Autobusowa
| - sumowanie uwag |  | JS -Jednotorowo Spalinowo |  |  |  | Stacyjne: | Rodzaj terminu | Cecha zamknięcia
|  |  | RS -Ruch Spalinowy |  |  |  | tak | całodobowe | Ograniczenie
#REF! | #REF! | #REF! | WR -Przerwa w ruchu |  |  |  | nie | okresowe | Zamknięcie
WR - ZKA -Przerwa w ruchu, Zastępcza Komunikacja Autobusowa
TC -Torami czynnymi w stacji
ZR - Zgodnie z regulaminem
OP -Ograniczenie prędkości
TZ -Telefoniczne Zapowiadanie Pociągów
Note on A5: Kozieł Marcin: łączenie tekstów uwag