## Druty i liny
Produkcja i sprzedaż 2025-2026
Lp. | Numer sekcji | Nr katalogowy | Typ | Długość wg planów syt. | Zapas technologiczny* | Suma | Jednostka | Termin dostawy
1. | L3_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2025-08-01 | Nr katalogowy | Typ | Ilość łącznie | Jm.
2. | L3_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2025-08-01 | 9811-7 | L120 | 5122 | m
3. | L3_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2025-08-01 | 9872-1 | DjpS 100 | 10244 | m
4. | L4_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2026-05-01 | 9811-8 | L150 | 26985 | m
5. | L4_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2026-05-01 | 9872-3 | DjpS 150 | 53970 | m
6. | L4_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1362 | 50 | 1412 | m | 2026-05-01
7. | L5_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2025-08-01 | Miedź |  |  |  | Terminy dostaw
8. | L5_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2025-08-01 | L10 | 9811-1 | 13411.6 | m | 2025-04-01
9. | L5_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2025-08-01 | L25 | 9811-2 | 592.9 | m | 2025-04-01
10. | L6_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2026-05-01 | L35 | 9811-3 | 6407 | m | 2025-04-01
11. | L6_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2026-05-01 | L185 | 9815-9 | 1111 | m | 2025-04-01
12. | L6_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1217 | 50 | 1267 | m | 2026-05-01
13. | L7_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2025-08-01
14. | L7_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2025-08-01
15. | L7_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2025-08-01
16. | L8_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2026-05-01
17. | L8_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2026-05-01
18. | L8_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1309 | 50 | 1359 | m | 2026-05-01
19. | L9_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2025-08-01
20. | L9_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2025-08-01
21. | L9_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2025-08-01
22. | L10_B2_2 | 9811-8 | L150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2026-05-01
23. | L10_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2026-05-01
24. | L10_B2_2 | 9872-3 | DjpS150 | 1214 | 50 | 1264 | m | 2026-05-01
25. | L1_B3 | 9811-8 | L150 | 945 | 50 | 995 | m | 2025-08-01
26. | L1_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 945 | 50 | 995 | m | 2025-08-01
27. | L1_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 945 | 50 | 995 | m | 2025-08-01
28. | L2_B3 | 9811-8 | L150 | 945 | 50 | 995 | m | 2026-05-01
29. | L2_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 945 | 50 | 995 | m | 2026-05-01
30. | L2_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 945 | 50 | 995 | m | 2026-05-01
31. | L3_B3 | 9811-8 | L150 | 1305 | 50 | 1355 | m | 2025-08-01
32. | L3_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1305 | 50 | 1355 | m | 2025-08-01
33. | L3_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1305 | 50 | 1355 | m | 2025-08-01
34. | L4_B3 | 9811-8 | L150 | 1179 | 50 | 1229 | m | 2026-05-01
35. | L4_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1179 | 50 | 1229 | m | 2026-05-01
36. | L4_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1179 | 50 | 1229 | m | 2026-05-01
37. | L5_B3 | 9811-8 | L150 | 1198 | 50 | 1248 | m | 2025-08-01
38. | L5_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1198 | 50 | 1248 | m | 2025-08-01
39. | L5_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1198 | 50 | 1248 | m | 2025-08-01
40. | L6_B3 | 9811-8 | L150 | 1313 | 50 | 1363 | m | 2026-05-01
41. | L6_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1313 | 50 | 1363 | m | 2026-05-01
42. | L6_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 1313 | 50 | 1363 | m | 2026-05-01
43. | L7_B3 | 9811-8 | L150 | 932 | 50 | 982 | m | 2025-08-01
44. | L7_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 932 | 50 | 982 | m | 2025-08-01
45. | L7_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 932 | 50 | 982 | m | 2025-08-01
46. | L8_B3 | 9811-8 | L150 | 473 | 50 | 523 | m | 2026-05-01
47. | L8_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 473 | 50 | 523 | m | 2026-05-01
48. | L8_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 473 | 50 | 523 | m | 2026-05-01
49. | L9_B3 | 9811-7 | L120 | 212 | 50 | 262 | m | 2025-08-01
50. | L9_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 212 | 50 | 262 | m | 2025-08-01
51. | L9_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 212 | 50 | 262 | m | 2025-08-01
52. | L10_B3 | 9811-7 | L120 | 180 |  | 180 | m | 2026-05-01
53. | L10_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 180 |  | 180 | m | 2026-05-01
54. | L10_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 180 |  | 180 | m | 2026-05-01
55. | L11_B3 | 9811-8 | L150 | 869 | 50 | 919 | m | 2025-08-01
56. | L11_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 869 | 50 | 919 | m | 2025-08-01
57. | L11_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 869 | 50 | 919 | m | 2025-08-01
58. | L12_B3 | 9811-8 | L150 | 872 | 50 | 922 | m | 2026-05-01
59. | L12_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 872 | 50 | 922 | m | 2026-05-01
60. | L12_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 872 | 50 | 922 | m | 2026-05-01
61. | L13_B3 | 9811-7 | L120 | 113 |  | 113 | m | 2026-05-01
62. | L13_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 113 |  | 113 | m | 2026-05-01
63. | L13_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 113 |  | 113 | m | 2026-05-01
64. | L14_B3 | 9811-8 | L150 | 564 | 50 | 614 | m | 2026-05-01
65. | L14_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 564 | 50 | 614 | m | 2026-05-01
66. | L14_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 564 | 50 | 614 | m | 2026-05-01
67. | L15_B3 | 9811-7 | L120 | 110 |  | 110 | m | 2026-05-01
68. | L15_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 110 |  | 110 | m | 2026-05-01
69. | L15_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 110 |  | 110 | m | 2026-05-01
70. | L16_B3 | 9811-7 | L120 | 160 |  | 160 | m | 2026-05-01
71. | L16_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 160 |  | 160 | m | 2026-05-01
72. | L16_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 160 |  | 160 | m | 2026-05-01
73. | L17_B3 | 9811-7 | L120 | 142 |  | 142 | m | 2025-08-01
74. | L17_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 142 |  | 142 | m | 2025-08-01
75. | L17_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 142 |  | 142 | m | 2025-08-01
76. | L18_B3 | 9811-7 | L120 | 1067 | 50 | 1117 | m | 2026-05-01
77. | L18_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1067 | 50 | 1117 | m | 2026-05-01
78. | L18_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1067 | 50 | 1117 | m | 2026-05-01
79. | L19_B3 | 9811-7 | L120 | 1220 | 50 | 1270 | m | 2025-08-01
80. | L19_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1220 | 50 | 1270 | m | 2025-08-01
81. | L19_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1220 | 50 | 1270 | m | 2025-08-01
82. | L20_B3 | 9811-8 | L150 | 883 | 50 | 933 | m | 2026-05-01
83. | L20_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 883 | 50 | 933 | m | 2026-05-01
84. | L20_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 883 | 50 | 933 | m | 2026-05-01
85. | L21_B3 | 9811-8 | L150 | 883 | 50 | 933 | m | 2025-08-01
86. | L21_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 883 | 50 | 933 | m | 2025-08-01
87. | L21_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 883 | 50 | 933 | m | 2025-08-01
88. | L22_B3 | 9811-8 | L150 | 884 | 50 | 934 | m | 2026-05-01
89. | L22_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 884 | 50 | 934 | m | 2026-05-01
90. | L22_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 884 | 50 | 934 | m | 2026-05-01
91. | L23_B3 | 9811-7 | L120 | 1049 | 50 | 1099 | m | 2025-08-01
92. | L23_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1049 | 50 | 1099 | m | 2025-08-01
93. | L23_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 1049 | 50 | 1099 | m | 2025-08-01
94. | L24_B3 | 9811-8 | L150 | 577 | 50 | 627 | m | 2026-05-01
95. | L24_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 577 | 50 | 627 | m | 2026-05-01
96. | L24_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 577 | 50 | 627 | m | 2026-05-01
97. | L25_B3 | 9811-8 | L150 | 947 | 50 | 997 | m | 2025-08-01
98. | L25_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 947 | 50 | 997 | m | 2025-08-01
99. | L25_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 947 | 50 | 997 | m | 2025-08-01
100. | L26_B3 | 9811-7 | L120 | 212 |  | 212 | m | 2026-05-01
101. | L26_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 212 |  | 212 | m | 2026-05-01
102. | L26_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 212 |  | 212 | m | 2026-05-01
103. | L27_B3 | 9811-8 | L150 | 762 | 50 | 812 | m | 2025-08-01
104. | L27_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 762 | 50 | 812 | m | 2025-08-01
105. | L27_B3 | 9872-3 | DjpS150 | 762 | 50 | 812 | m | 2025-08-01
106. | L28_B3 | 9811-7 | L120 | 227 |  | 227 | m | 2025-08-01
107. | L28_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 227 |  | 227 | m | 2025-08-01
108. | L28_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 227 |  | 227 | m | 2025-08-01
109. | L29_B3 | 9811-7 | L120 | 43 |  | 43 | m | 2025-08-01
110. | L29_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 43 |  | 43 | m | 2025-08-01
111. | L29_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 43 |  | 43 | m | 2025-08-01
112. | L30_B3 | 9811-7 | L120 | 187 |  | 187 | m | 2026-05-01
113. | L30_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 187 |  | 187 | m | 2026-05-01
114. | L30_B3 | 9872-1 | DjpS100 | 187 |  | 187 | m | 2026-05-01
*) Przewidziany zapas dla maszyny PPMT - FUM
**) Faktura na ww. materiał powinna zostać wystawiona za 04/2025 r celem umożliwienia sprzedaży materiału.
Sekcje rozjazdowe na jednym bębnie, stąd zapas technoligoczny na całość rozjazdówek 50 m