## Sieć trakcyjna
Załącznik nr 8 do SWZ – Formularz Rozbicia Ceny Ofertowej
Nr postępowania zakupowego: ED-25E003R-U0001.25
NAZWA POSTĘPOWANIA: Remont sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 137, 140, 149
FORMULARZ ROZBICIA CENY OFERTOWEJ
Lp. | Opis | Ryczałt | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto
CZĘŚĆ A | Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, organizacji ruchu, technologiczna i powykonawcza
1 | Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej | kpl | 1 |  | 0
2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiary | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
CZĘŚĆ B | Realizacja prac budowlanych
I | Wymiana bramek sieci trakcyjnej zabudowanych na linii kolejowej 149 w stacji Gierałtowice tor nr 1 i 2 oraz na linii 172 tor nr 3 od km. 7,002 do km. 7,234 dla kilometrażu linii
1 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | kpl | 7 |  | 0
2 | Montaż bramek w lokatach: 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 wraz z zabudową podwieszeń z wspornikami dźwigara bramki izolatorami i elementami mocować dla torów 1,2,3 | km | 5 |  | 0
3 | Montaż bramek kotwowych w lokatach: 7-1, 7-2 wraz z zabudową urządzeń naprężających (z ciężarami polimerobetonowymi i izolatory cięgnowe wzmocnione) | km | 2 |  | 0
4 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
II | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Rydułtowy oraz szlak Rydułtowy -Rybnik Niewiadom – sekcja L-225 długość 1003m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny sekcji L-225 wraz z wieszakami i uelastycznieniami na wszystkich konstrukcjach wsporczych dla sekcji L-225 dla zmiany typu sieci trakcyjnej z C120-2C na YC120-2C. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | szt. | 16 |  | 0
4 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: 48-11,48-12,48-13, 48-14, 48-15, 48-16, 48-17, 48-18, 48-20, 48-21, 49- 4 oraz w przęśle sekcji L227/L225 wymiana konstrukcji w lokatach 49-11,49-12, 49-14, 49-16 wraz z nowym osprzętem. Stosować kompozytowe izolatory wsporcze i odciągowe. Na przebudowanych słupach kotwowych stosować izolatory cięgnowe wzmocnione oraz nowe urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi. | szt. | 15 |  | 0
5 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
7 | Wymiana rozłącznika nr 1 na nowy wraz z osprzętem, przeniesienie napędu na nową konstrukcję wsporczą. Przebudowa sterowania rozłącznika nr 1 w stacji Rydułtowy | kpl | 1 |  | 0
8 | Zabudowa nowego kotwienia środkowego dla sekcji L-225 | kpl | 1 |  | 0
9 | Zabudowa nowych uszynień (dla całej sekcji) | kpl | 1 |  | 0
10 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
11 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
III | Remont sieci trakcyjnej na szlaku Rybnik RTE – Rybnik Niewiadom tor nr 1 sekcja L-220 długość 1082m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej na sekcji L-220 wraz z wieszakami i zabudową uelastycznień dla zmiany typu sieci trakcyjnej z C120-2C na YC120-2C. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych. | kpl | 1 |  | 0
4 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
5 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
6 | Zabudowa nowego kotwienia środkowego | kpl | 1 |  | 0
7 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
8 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
IV | Remont sieci trakcyjnej na szlaku w stacji Rybnik Niewiadom w torze nr 1 sekcja L-221 długość 1025m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej sekcji L-221 wraz z wieszakami i zabudową uelastycznień dla zmiany typu sieci trakcyjnej z C120-2C na YC120-2C. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | szt. | 10 |  | 0
4 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: 46-14, 46-21 , (47-1, 47-2, 47-3 słupy kratowe z wysięgiem przez dwa tory) , 47-5, 47-7. 47-9, 47-11, 47-13, 47-15, 47-17, 47-19 wraz z nowym osprzętem. Stosować kompozytowe izolatory wsporcze i odciągowe. Na przebudowanych słupach kotwowych stosować izolatory cięgnowe wzmocnione oraz nowe urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi. | szt. | 13 |  | 0
5 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
7 | Przebudowa sterowania rozłącznikami nr 1,3 - Wymienić na nowe rozłącznik nr 1, 3 wraz z osprzętem i izolatorami sekcyjnymi. Przenieść istniejące napędy na nowe konstrukcje wsporcze. | kpl | 1 |  | 0
8 | Zabudowa nowego kotwienia środkowego dla sekcji L-221 | kpl | 1 |  | 0
9 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
10 | Wymiana odgromnika rożkowego wraz z połączeniami elektrycznymi. | kpl | 1 |  | 0
11 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
12 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
V | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Rybnik Niewiadom tor nr 2 sekcja L-222 długość 933m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej sekcji L-222 wraz z wieszakami - Typ sieci C95-C. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | szt. | 12 |  | 0
4 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: 46-15, 46-20, przewiesić sieć na nowo zabudowane słupy kratowe z wysiegiem przez dwa tory zabudowane dla toru nr 1 (lokaty 47-1, 47-2, 47-3), 47-4, 47-6,47-8, 47-10, 47-12, 47-14, 47-18. Na nowych konstrukcjach zabudować nowy osprzęt. Stosować kompozytowe izolatory wsporcze i odciągowe. Na przebudowanych słupach kotwowych stosować izolatory cięgnowe wzmocnione oraz nowe urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi za wyjątkiem kotwienia w lokacie 47-20. | szt. | 12 |  | 0
5 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych i połączeń rozłączników. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
7 | Przebudowa sterowania rozłącznika nr 108 w stacji Rybnik Niewiadom. Wymiana rozłącznika nr 108 na nowy wraz z osprzętem i przeniesienie napędu na nową konstrukcję wsporczą oraz wymiena izolatora sekcyjnego odłącznika nr 108 | kpl | 1 |  | 0
8 | Zabudowa nowych wskaźników We4 | kpl | 1 |  | 0
9 | Zabudowa nowego kotwienia środkowego dla sekcji L-222 | kpl | 1 |  | 0
10 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
11 | Wymiana odgromnika rożkowego wraz z połączeniami elektrycznymi. | kpl | 1 |  | 0
12 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
13 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
VI | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Rybnik Niewiadom przejście rozjazdowe 15/16 sekcja L-223 typu C95-C długość 89m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej sekcji L-223 wraz z wieszakami. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | szt. | 3 |  | 0
4 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: 47-16, 47-21, 47-23 wraz z nowym osprzętem. | szt. | 3 |  | 0
5 | Wymiana kotwienia ciężarowego i kotwienia stałego. | kpl | 1 |  | 0
6 | Wymiana izolatora sekcyjnego w przejściu rozjazdowym 15/16. | kpl | 1 |  | 0
7 | Wykonanie sieci powrotnej w rozjazdach 15,16. | kpl | 1 |  | 0
8 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
9 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
VII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Rybnik Niewiadom, szlak Rybnik Niewiadom Rydułtowy, tor nr 1 sekcja L-224, długość 1131m.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej sekcji L-224 wraz z wieszakami i zabudową uelastycznień dla zmiany typu sieci trakcyjnej z C120-2C na YC120-2C. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | kpl | 19 |  | 0
4 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: 47-25, 47-27,47-29, 47-31,47-33, 48-1, 48-2, 48-3,48-4, 48-5, 48-6, 48-7, 48-8, 48-9, 48-10, 48-11, 48-12, 48-13, 48-14 wraz z osprzętem. Stosować kompozytowe izolatory wsporcze i odciągowe. Na przebudowanych słupach kotwowych stosować izolatory cięgnowe wzmocnione oraz nowe urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi | kpl | 19 |  | 0
5 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych i połączeń rozłączników. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
7 | Wymiana odgromnika rożkowego | kpl | 1 |  | 0
8 | Zabudowa kompletów znaków G2 i tablic wysokościowych na przejazdach w km. 47,970 i km 48, 296 | kpl | 1 |  | 0
9 | Zabudowa nowego kotwienia środkowego dla sekcji L-224 | kpl | 1 |  | 0
10 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
11 | Profilowanie sieci pod liniami energetycznymi w km. 47,910 i km. 48,432. | kpl | 1 |  | 0
12 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
13 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
VIII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 959, tor 602 szlak Rybnik RTD-Rybnik RTE.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 2 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny w sekcji L-217 długość 759m wraz z wieszakami | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny w sekcji L-191 od lokaty 0-24R do lokaty P4 długość ok. 231m wraz z wieszakami | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | kpl | 34 |  | 0
5 | Montaż konstrukcji wsporczych w lokatach: Wymiana konstrukcji wsporczych w lokatach: 0-1R, 0-2R, 0-3R,0-4R, 0-5R, 0-6R, 0-7R, 0-8R, 0-9R, 0-10R,0-11R, 0-12R, 0-13R, 0-14R, 0-15R,0-16R, 0-17R, 0-18R, 0-19R, 0-20R,0-21R,0-22R, 0-23R, 0-24R, 0-25R, 0-26R, 0-27R, P-1A, P-1B, G-101,G-102, G-103, P1, P4 wraz z osprzętem. Stosować kompozytowe izolatory wsporcze i odciągowe. Na przebudowanych słupach kotwowych stosować izolatory cięgnowe wzmocnione oraz nowe urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi | kpl | 34 |  | 0
6 | Skrócenie sekcji L-180 za rozjazd 478 która obecnie zakotwiona jest w lokacie G-101. Zabudować dodatkowy słup słup kotwowy | kpl | 1 |  | 0
7 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych i połączeń rozłączników. | kpl | 1 |  | 0
8 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
9 | Wymiana odgromnika rożkowego | kpl | 1 |  | 0
10 | Przebudowa sterowania rozłączników nr 12, 14. abudowa nowego rozłącznika nr 12 wraz z izolatorem sekcyjnym i połączeniami elektrycznymi w lokacie P-1A oraz rozłącznika nr 14 w lokacie 0-5R wraz z izolatorem sekcyjnym i połączeniami elektrycznymi | kpl | 1 |  | 0
11 | Zabudowa nowych wskaźników We | kpl | 1 |  | 0
12 | Zabudowa nowych uszynień | kpl | 1 |  | 0
13 | Profilowanie sieci pod liniami energetycznymi w km. 47,910 i km. 48,432. | kpl | 1 | 0 | 0 | Ujęte w dziale VII poz. 11
14 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
15 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
IX | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 tor 1 szlak Rybnik RTE-Rybnik Niewiadom sekcja L-219
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej w sekcji L-219 długość 1118m wraz z wieszakami oraz zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C120-2C na YC120-2C | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych | szt. | 3 |  | 0
5 | Odbudowa sieci powrotnej | kpl | 1 |  | 0
6 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
7 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
X | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 tor 601 szlak Rybnik RTF-Rybnik RTE sekcja L-218.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 2 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny w sekcji L-218 długość 843m wraz z wieszakami oraz zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C120-2C na YC120-2C | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny w sekcji L-210 od lokaty 0-57 do izolatora sekcyjnego pomiędzy rozjazdem 34/31 | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaż starych konstrukcji wraz z fundamentami | szt. | 4 |  | 0
5 | Wymiana konstrukcji wsporczych w lokatach:0-57, 0 - 54, 0-51, 0-45 wraz z osprzętem. Zabudowa nowych urządzeń naprężających na słupach w lokatach: 0-57, 0-45. Stosować izolatory wzmocnione i urządzenia naprężające z ciężarami polimerobetonowymi | kpl | 4 |  | 0
6 | Zabudowa nowych połączeń elektrycznych odłącznika i międzysekcyjnych | kpl | 4 |  | 0
7 | Przebudowa sterowania rozłączników nr 13,111,OKZ110. Zabudowa nowego rozłącznika: 111, OKZ 110. Zabudowa nowego izolatora sekcyjnego dla rozłącznika nr 13 oraz 111 na RTF. Wymiana bądź skrócenie kabla zasilacza OKZ 110. | kpl | 1 |  | 0
8 | Odbudowa sieci powrotnej dla całej sekcji | kpl | 1 |  | 0
9 | Zabudowa nowych wskaźników We dla przęsła prężenia naprężenia L218/1-210. | kpl | 1 |  | 0
10 | Przebudowa sterowania rozłączników nr 12, 14. abudowa nowego rozłącznika nr 12 wraz z izolatorem sekcyjnym i połączeniami elektrycznymi w lokacie P-1A oraz rozłącznika nr 14 w lokacie 0-5R wraz z izolatorem sekcyjnym i połączeniami elektrycznymi | kpl | 1 | 0 | 0 | Koszty ujęte Dział VIII poz. 10.
11 | Zabudowa nowych wskaźników We | kpl | 1 |  | 0
12 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
13 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XI | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 Mikołów Jamna - wymiana lin nośnych .
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 4 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 3 nr sekcji L-3 typ sieci obecny SKB70-C długość 394m wraz z wieszakami i demontaż starej liny. Zmiana typu sieci na C95-C, dokonać zmiany przełożenia na dźwigni ciężarów. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach i izolatorach sekcyjnych na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny nośnej - tor nr 1 sekcji L-4 typ sieci C95-2C długość 400m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach i izolatorach sekcyjnych na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 3 sekcji L-5 typ sieci obecny SKB -70C długość 534m wraz z wieszakami i demontaż starej liny. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zabudowa nowej liny nośnej tor nr 1 sekcji L-6 typ sieci C95-2C długość 652m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C | kpl | 1 |  | 0
6 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót (na wszystkich sekcjach) | kpl | 1 |  | 0
7 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 szlak Mikołów Jamna – Mikołów - wymiana lin nośnych .
1 | Demontaż starych lin nośnych. | kpl | 2 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-7 typ sieci obecny C95-2C długość 1290m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-8 typ sieci obecny C95-2C długość 1283m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
5 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XIII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Mikołów - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 2 nr sekcji L-9 typ sieci obecny C95-C długość 854m wraz z wieszakami i demontaż starej liny. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i izolatorze sekcyjnym. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-10 typ sieci obecny C95-2C długość 626m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione.. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-12 typ sieci obecny C95-2C długość 296 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XIV | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 szlak Mikołów – Łaziska Górne - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 2 nr sekcji L-13 typ sieci obecny C95-2C długość 1291m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 2 nr sekcji L-14 typ sieci obecny C95-2C długość 1096m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny nośnej Cu95 tor nr 2 nr sekcji L-15 typ sieci obecny C95-2C długość 1222m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XV | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 P.O. Łaziska Górne - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny tor nr 1 nr sekcji L-16 typ sieci obecny C95-2C długość 1134m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
4 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XVI | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 P.O. Łaziska Górne – Łaziska Górne Brada - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starej liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-17 typ sieci obecny C95-2C długość 574m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
4 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XVII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 Łaziska Górne Brada – Orzesze - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych. | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-19 typ sieci obecny C95-2C długość 764m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-20 typ sieci obecny C95-2C długość 1000 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-21 typ sieci obecny C95-2C długość 1291m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XVIII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 stacja Orzesze - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-24 typ sieci obecny C95-2C długość 852m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-25 typ sieci obecny SKB70C długość 762m wraz z wieszakami i demontaż starej liny. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej oraz zabudowanych izolatorach sekcyjnych .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-31 typ sieci obecny C95-2C długość 302 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiany dokonać od słupa kotwowego w lokacie 19-9 do izolatora dzielczego izolatora sekcyjnego odłącznika nr 3 w lokacie 18-30. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej oraz zabudowanych izolatorach sekcyjnych .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XIX | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 szlak Orzesze – Orzesze Jaśkowice - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-36 typ sieci obecny C95-2C długość 874m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-37 typ sieci obecny C95-2C długość 1004m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-38 typ sieci obecny C95-2C długość 593m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XX | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 140 szlak Orzesze – Orzesze Jaśkowice - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 4 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-40 typ sieci obecny C95-2C długość 950m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 przejście rozjazdowe 24/25 nr sekcji L-49 typ sieci obecny C95-C długość 153 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i izolatorach sekcyjnych .Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 przejście rozjazdowe 1/2 nr sekcji L-41 typ sieci obecny C95-C długość 106m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, C95-C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-50 typ sieci obecny C95-2C długość 1270m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień celem zmiany typu sieci z C95-2C na YC95-2C. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
6 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
7 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXI | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 stacja Taciszów - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż liny nośnej | kpl | 2 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-289 typ sieci obecny YC95-2C długość 772m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-293 typ sieci obecny YC95-2C długość 1086m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
5 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 szlak Taciszów – Rudziniec Gliwicki - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 4 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-287 typ sieci obecny YC95-2C długość 1304 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-285 typ sieci obecny YC95-2C długość 1328 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-283 typ sieci obecny YC95-2C długość 1254 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-281 typ sieci obecny YC95-2C długość 1208 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
6 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
7 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXIII | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 stacja Rudziniec Gliwicki - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż straych lin nośnych | kpl | 3 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-265 typ sieci obecny YC95-2C długość 859 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-271 typ sieci obecny YC95-2C długość 669 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-277 typ sieci obecny YC95-2C długość460 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXIV | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 szlak Rudziniec Gliwicki – Sławięcice - wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż starych lin nośnych | kpl | 4 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-261 typ sieci obecny YC95-2C długość 1469 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-259 typ sieci obecny YC95-2C długość 1327 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
4 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-253 typ sieci obecny YC95-2C długość 1326 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-251typ sieci obecny YC95-2C długość 1399 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
6 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
7 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXV | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 szlak Rudziniec Gliwicki – Sławięcice, stacja Sławięcice – wymiana lin nośnych.
1 | Demontaż liny nośnej | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej liny Cu95 tor nr 1 nr sekcji L-247 typ sieci obecny YC95-2C długość 1388 m wraz z wieszakami i demontaż starej liny, zabudowa uelastycznień. Wymiana izolatorów cięgnowych na kotwieniach na linie nośnej i zabudowanych izolatorach sekcyjnych. Stosować izolatory cięgnowe wzmocnione. | kpl | 1 |  | 0
3 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
4 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXVI | Przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 137 stacja Rudziniec Gliwicki – przewieszenie sieci trakcyjnej na bramki zabudowane dla linii nr 153.
1 | Demontaż starych konstrukcji bramkowych wraz z fundamentami | kpl | 7 |  | 0
2 | Przewieszenie sieci trakcyjnej toru nr 1 i 2 linii 137 oraz wszystkich przejść rozjazdowych z lokaty 47-25 na lokatę 47-25A, z lokaty 47-27 na lokatę 47-27A, z lokaty 47-29 na lokatę 47-29A, z lokaty 47-34 na lokatę 47-34A, z lokaty 47-36 na lokatę 47-36A, z lokaty 47-39 na lokatę 47-39A, z lokaty 47-42 na lokatę 47-42A. Prace wykonać z wykorzystaniem nowych podwieszeń sieci trakcyjnej. Stosować izolatory kompozytowe wsporcze i odciągowe. | kpl | 14 |  | 0
3 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
4 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXVII | Wymiana bramki w Rybniku Towarowym RTF 51 w lokacie 43-5 linia kolejowa 140.
1 | Demontaż starej konstrukcji bramkowej wraz z fundamentami | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej bramki w lokacie 43-5 podtrzymującą sieć nad torami nr 1,2,4,8,10 i rozjazdami 10 i 13abcd wraz z izolatorami kompozytowymi. | kpl | 1 |  | 0
3 | Przebudowa sterowania odłącznika nr 1. Zabudować nowy rozłącznik nr 1 w torze nr 1 wraz z połączeniami elektrycznymi. | kpl | 1 |  | 0
4 | Przewieszenie istniejącej sieci trakcyjnej na nowe podwieszenia | kpl | 1 |  | 0
5 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
6 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
XXVIII | Wymiana bramki sieci trakcyjnej Gliwice GLC w lokacie 26-61A linia kolejowa 137
1 | Demontaż starej konstrukcji bramkowej wraz z fundamentami | kpl | 1 |  | 0
2 | Zabudowa nowej bramki w lokacie 26-61A km. 26,670 o długośco ok. 37m podtrzymującą sieć nad sześcioma torami i dwoma rozjazdami wraz z izolatorami kompozytowymi. | kpl | 1 |  | 0
3 | Przewieszenie istniejącej sieci trakcyjnej na nowe podwieszenia | kpl | 8 |  | 0
4 | Regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót | kpl | 1 |  | 0
5 | Składowanie, utylizacja odpadów i materiałów oraz koszty ich transportu. Prace porządkowe. Rozliczenie materiałów odzysku zgodnie z instrukcajmi PKP PLK S.A. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0
Organizacja - zamknięcia torowe
| Komunikacja zastępcza linia 140, stacja Mikołów Jamna, szl. Mikołów Jamna - Mikołów, mikołów, Mikołów- Łaziśka, st. Łaziska, łaziska - Orzesze, Orzesze, Orzesze - Orzesze Jaskowice, st. Orzesze Jaskowice,szl Orzesze Jaśkowice - Czerwionka oraz na pozostałych odcinkach lini 149,140 i 137. | kpl | 1 |  | 0
0
Podsumowanie - całość
| ŁĄCZNIE - dokumentacja projektowa | część | A |  | 0
| ŁĄCZNIE - realizacja prac budowlanych | część | B |  | 0
ŁĄCZNIE (netto) |  |  |  |  | 0
Składniki cenotwórcze:
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie z reprezentacją Wykonawcy)