## Przedmiar
Nr postępowania zakupowego ED-24I002R.U0101.25
PRZEDMIAR ROBÓT
Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa
10. Część S – Sieć trakcyjna – Przebudowa sieci trakcyjnej
10.1 (Część S) Sieć trakcyjna (S.1.1.) Sieć trakcyjna na odcinku Czechowice–Dziedzice – Chybie (od km 53+100 do km 57+980) (S.1.2.) Sieć trakcyjna – stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400) (S.1.3.) Sieć trakcyjna na odcinku Chybie – Zebrzydowice (od km 63+400 do km 73+300) (S.1.4.) Sieć trakcyjna – stacja Zebrzydowice, szlak Zebrzydowice – Granica Państwa (od km 73+300 do km 78+950) 10.2 (E.3.) Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej
(Część S) Sieć trakcyjna (E.3.) Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Sieć trakcyjna
1.1 |  | Sieć trakcyjna na odcinku Czechowice - Dziedzice - Chybie (od km 53+100 do km 57+980)
1.1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1.1.2 | S.01.00.00 | Opracowanie fazowania robót w branży sieci trakcyjnej | kpl. | 1 |  | 0
1.1.1.3 | S.01.00.00 | Opracowanie dokumentów/wniosków związanych z: przygotowaniem miejsca pracy, kosztami wyłączeń sieci trakcyjnej, przygotowaniem regulaminów, przygotowaniem nadzoru oraz tymczasowych uszynień | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1.1.2 |  | Roboty rozbiórkowe
1.1.2.1 | S.01.00.00 | Demontaż sieci trakcyjnej 1 linowej 2 drutowej wraz z demontażem konstrukcji wsporczych i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórek | tkm | 2.06 |  | 0
1.1.2.2 | S.01.00.00 | Demontaż sieci trakcyjnej 1 linowej 1 drutowej wraz z demontażem konstrukcji wsporczych i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórek | tkm | 2.1 |  | 0
RAZEM Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
1.1.3 |  | Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci
1.1.3.1 | S.01.00.00 | Montaż słupów indywidualnych wraz z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 71 |  | 0
1.1.3.2 | S.01.00.00 | Montaż jednoprzęsłowych konstrukcji bramkowych wraz z dźwigarem (komplet) i fundamentami palowymi oraz wykonaniem przekopów kontrolnych | kpl. | 52 |  | 0
1.1.3.3 | S.01.00.00 | Montaż odciągów z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 60 |  | 0
1.1.3.4 | S.01.00.00 | Montaż wsporników do dźwigara bramki | szt. | 94 |  | 0
1.1.3.5 | S.01.00.00 | Montaz podwieszeń sieci jezdnej | szt. | 216 |  | 0
1.1.3.6 | S.01.00.00 | Montaż kotwień bezciężarowych sieci 1 linowej, 2 drutowej | kpl. | 17 |  | 0
1.1.3.7 | S.01.00.00 | Montaz kotwień stałych sieci 1 linowej, 2 drutowej | szt. | 3 |  | 0
1.1.3.8 | S.01.00.00 | Montaż kotwień środkowych | szt. | 1 |  | 0
1.1.3.9 | S.01.00.00 | Montaż kotwień środkowych do dźwigara bramki | szt. | 10 |  | 0
1.1.3.10 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu150 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi srebrowej CuAg0.10 150 mm2, podwieszeniami typu "Y", wieszakami przewodzącymi i uchwytami odległościowymi do przewodów jezdnych | km | 12.13 |  | 0
1.1.3.11 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu95 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi modyfikowanej 100 mm2, wieszakami i uchwytami odległościowymi | km | 0.713 |  | 0
1.1.3.12 | S.01.00.00 | Montaż punktów izolujących w sieci | szt. | 4 |  | 0
1.1.3.13 | S.01.00.00 | Montaż izolacji przewodów jezdnych w przęśle naprężenia | szt. | 1 |  | 0
1.1.3.14 | S.01.00.00 | Montaż odłączników i rozłączników sekcyjnych i zasilaczy z napędem silnikowym z połączeniami elektrycznymi | szt. | 6 |  | 0
1.1.3.15 | S.01.00.00 | Montaż połączeń elektrycznych sieci jezdnych | szt. | 13 |  | 0
1.1.3.16 | S.01.00.00 | Montaż odgromników rożkowych z połączeniami elektrycznymi | szt. | 3 |  | 0
1.1.3.17 | S.01.00.00 | Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej, odcinek naprężenia poniżej 1000m | odcinek | 3 |  | 0
1.1.3.18 | S.01.00.00 | Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej, odcinek naprężenia powyżej 1000m | odcinek | 8 |  | 0
1.1.3.19 | S.01.00.00 | Montaż uziomów konstrukcji wsporczych | kpl. | 95 |  | 0
1.1.3.20 | S.01.00.00 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego na słupach indywidualnych | szt. | 54 |  | 0
1.1.3.21 | S.01.00.00 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego do dźwigarów bramek | szt. | 57 |  | 0
1.1.3.22 | S.01.00.00 | Montaż kotwień liny uszynienia grupowego | szt. | 6 |  | 0
1.1.3.23 | S.01.00.00 | Wywieszenie liny uszynienia grupowego AFL6-120mm2 z montażem połączeń elektrycznych z konstrukcjami wsporczymi | km | 6.762 |  | 0
1.1.3.24 | S.01.00.00 | Montaż na słupach ograniczników niskonapięciowych wraz z połączeniami elektrycznymi | szt. | 6 |  | 0
1.1.3.25 | S.01.00.00 | Montaż połączeń międzytorowych i międzytokowych | szt. | 50 |  | 0
1.1.3.26 | S.01.00.00 | Montaż wskaźników, tablic ostrzegawczych i informacyjnych | szt. | 32 |  | 0
1.1.3.27 | S.01.00.00 | Wykonanie kompletu prób i badań linii uszynienia grupowego | kpl. | 5 |  | 0
RAZEM Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci | [5 empty] | 0
RAZEM Sieć trakcyjna na odcinku Czechowice - Dziedzice - Chybie (od km 53+100 do km 57+980) | [5 empty] | 0
1.2 |  | Sieć trakcyjna - stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400)
1.2.1 |  | Roboty przygotowawcze
1.2.1.2 | S.01.00.00 | Opracowanie fazowania robót w branży sieci trakcyjnej | kpl. | 1 |  | 0
1.2.1.3 | S.01.00.00 | Opracowanie dokumentów/wniosków związanych z: przygotowaniem miejsca pracy, kosztami wyłączeń sieci trakcyjnej, przygotowaniem regulaminów, przygotowaniem nadzoru oraz tymczasowych uszynień | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1.2.2 |  | Roboty rozbiórkowe
1.2.2.1 | S.01.00.00 | Demontaż sieci trakcyjnej 1 linowej 2 drutowej wraz z demontażem konstrukcji wsporczych i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórek | tkm | 23.02 |  | 0
1.2.2.2 | S.01.00.00 | Demontaż sieci trakcyjnej 1 linowej 1 drutowej wraz z demontażem konstrukcji wsporczych i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórek | tkm | 2.73 |  | 0
RAZEM Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
1.2.3 |  | Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci
1.2.3.1 | S.01.00.00 | Montaż słupów indywidualnych wraz z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 143 |  | 0
1.2.3.2 | S.01.00.00 | Montaż konstrukcji przestrzennych wraz z dźwigarem (komplet) z fundamentami palowymi/wylewanymi na mokro oraz wykonaniem przekopów kontrolnych | kpl. | 66 |  | 0
1.2.3.3 | S.01.00.00 | Montaż jednoprzęsłowych konstrukcji bramkowych wraz z dźwigarem (komplet) z fundamentami palowymi oraz wykonaniem przekopów kontrolnych | kpl. | 75 |  | 0
1.2.3.4 | S.01.00.00 | Montaż dwuprzęsłowych konstrukcji bramkowych wraz z dźwigarami (komplet) z fundamentami palowymi oraz wykonaniem przekopów kontrolnych | kpl. | 4 |  | 0
1.2.3.5 | S.01.00.00 | Montaż odciągów z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 161 |  | 0
1.2.3.6 | S.01.00.00 | Montaż wsporników do dźwigara | szt. | 317 |  | 0
1.2.3.7 | S.01.00.00 | Montaz podwieszeń sieci jezdnej | szt. | 645 |  | 0
1.2.3.8 | S.01.00.00 | Montaż kotwień bezciężarowych sieci 1 linowej, 2 drutowej - rozdzielone | kpl. | 44 |  | 0
1.2.3.9 | S.01.00.00 | Montaż kotwień bezciężarowych sieci 1 linowej, 2 drutowej - wspólne | kpl. | 33 |  | 0
1.2.3.11 | S.01.00.00 | Montaż kotwień stałych sieci 1 linowej, 2 drutowej | szt. | 25 |  | 0
1.2.3.12 | S.01.00.00 | Montaż kotwień środkowych | szt. | 2 |  | 0
1.2.3.13 | S.01.00.00 | Montaż kotwień środkowych do dźwigara bramki | szt. | 25 |  | 0
1.2.3.14 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu150 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi srebrowej CuAg0.10 150 mm2, podwieszeniami typu "Y", wieszakami przewodzącymi i uchwytami odległościowymi do przewodów jezdnych | km | 23.538 |  | 0
1.2.3.15 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu95 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi modyfikowanej 100 mm2, wieszakami i uchwytami odległościowymi | km | 3.226 |  | 0
1.2.3.16 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu120 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi modyfikowanej 100 mm2, wieszakami i uchwytami odległościowymi | km | 8.288 |  | 0
1.2.3.17 | S.01.00.00 | Montaż punktów izolujących w sieci | szt. | 18 |  | 0
1.2.3.18 | S.01.00.00 | Montaż izolatorów sekcyjnych | szt. | 19 |  | 0
1.2.3.19 | S.01.00.00 | Montaż izolacji przewodów jezdnych w przęśle naprężenia | szt. | 9 |  | 0
1.2.3.20 | S.01.00.00 | Montaż odłączników i rozłączników sekcyjnych i zasilaczy z napędem silnikowym z połączeniami elektrycznymi | szt. | 28 |  | 0
1.2.3.21 | S.01.00.00 | Montaż połączeń elektrycznych sieci jezdnych | szt. | 46 |  | 0
1.2.3.22 | S.01.00.00 | Montaż połączeń mechanicznych sieci jezdnych | szt. | 20 |  | 0
1.2.3.23 | S.01.00.00 | Montaż odgromników rożkowych z połączeniami elektrycznymi | szt. | 21 |  | 0
1.2.3.24 | S.01.00.00 | Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej, odcinek naprężenia poniżej 1000m | odcinek | 30 |  | 0
1.2.3.25 | S.01.00.00 | Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej, odcinek naprężenia powyżej 1000m | odcinek | 24 |  | 0
1.2.3.26 | S.01.00.00 | Montaż uziomów konstrukcji wsporczych | kpl. | 345 |  | 0
1.2.3.27 | S.01.00.00 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego na słupach indywidualnych | szt. | 51 |  | 0
1.2.3.28 | S.01.00.00 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego do dźwigarów bramek | szt. | 171 |  | 0
1.2.3.29 | S.01.00.00 | Montaż kotwień liny uszynienia grupowego | szt. | 11 |  | 0
1.2.3.30 | S.01.00.00 | Wywieszenie liny uszynienia grupowego AFL6-120mm2 z montażem połączeń elektrycznych z konstrukcjami wsporczymi | km | 10.654 |  | 0
1.2.3.31 | S.01.00.00 | Montaż na słupach ograniczników niskonapięciowych wraz z połączeniami elektrycznymi | szt. | 11 |  | 0
1.2.3.32 | S.01.00.00 | Montaż połączeń międzytorowych i międzytokowych | szt. | 160 |  | 0
1.2.3.33 | S.01.00.00 | Montaż wskaźników, tablic ostrzegawczych i informacyjnych | szt. | 45 |  | 0
1.2.3.34 | S.01.00.00 | Wykonanie kompletu prób i badań linii uszynienia grupowego | kpl. | 6 |  | 0
1.2.3.35 | S.01.00.00 | Ułożenie w ziemi rur HDPE 110 | km | 0.768 |  | 0
1.2.3.36 | S.01.00.00 | Montaż kabla uszyniającego YAKY 1x120 mm2 | km | 1.101 |  | 0
1.2.3.37 | S.01.00.00 | Montaż połączeń elektrycznych rozjazdów | szt. | 49 |  | 0
RAZEM Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci | [5 empty] | 0
RAZEM Sieć trakcyjna - stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400) | [5 empty] | 0
1.3 |  | Sieć trakcyjna na odcinku Chybie - Zebrzydowice (od km 63+400 do km 64+398)
1.3.1 |  | Roboty przygotowawcze
1.3.1.2 | S.01.00.00 | Opracowanie fazowania robót w branży sieci trakcyjnej | kpl. | 1 |  | 0
1.3.1.3 | S.01.00.00 | Opracowanie dokumentów/wniosków związanych z: przygotowaniem miejsca pracy, kosztami wyłączeń sieci trakcyjnej, przygotowaniem regulaminów, przygotowaniem nadzoru oraz tymczasowych uszynień | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1.3.2 |  | Roboty rozbiórkowe
1.3.2.1 | S.01.00.00 | Demontaż sieci trakcyjnej 1 linowej 2 drutowej wraz z demontażem konstrukcji wsporczych i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórek | tkm | 2.607 |  | 0
RAZEM Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
1.3.3 |  | Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci
1.3.3.1 | S.01.00.00 | Montaż słupów indywidualnych wraz z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 48 |  | 0
1.3.3.4 | S.01.00.00 | Montaż odciągów z fundamentem palowym i wykonaniem przekopów kontrolnych | szt. | 20 |  | 0
1.3.3.6 | S.01.00.00 | Montaz podwieszeń sieci jezdnej | szt. | 36 |  | 0
1.3.3.7 | S.01.00.00 | Montaż kotwień bezciężarowych sieci 1 linowej, 2 drutowej - rozdzielone | kpl. | 4 |  | 0
1.3.3.10 | S.01.00.00 | Montaż kotwień środkowych | szt. | 2 |  | 0
1.3.3.12 | S.01.00.00 | Wywieszenie sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej z liną nośną miedzianą Cu150 mm2, przewodami jezdnymi z miedzi srebrowej CuAg0.10 150 mm2, podwieszeniami typu "Y", wieszakami przewodzącymi i uchwytami odległościowymi do przewodów jezdnych | km | 2.607 |  | 0
1.3.3.18 | S.01.00.00 | Montaż połączeń elektrycznych sieci jezdnych | szt. | 6 |  | 0
1.3.3.20 | S.01.00.00 | Montaż odgromników rożkowych z połączeniami elektrycznymi | szt. | 2 |  | 0
1.3.3.22 | S.01.00.00 | Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej, 2 drutowej, odcinek naprężenia powyżej 1000m | odcinek | 2 |  | 0
1.3.3.23 | S.01.00.00 | Montaż uziomów konstrukcji wsporczych | kpl. | 48 |  | 0
1.3.3.24 | S.01.00.00 | Montaż podwieszeń liny uszynienia grupowego na słupach indywidualnych | szt. | 48 |  | 0
1.3.3.27 | S.01.00.00 | Wywieszenie liny uszynienia grupowego AFL6-120mm2 z montażem połączeń elektrycznych z konstrukcjami wsporczymi | km | 2.607 |  | 0
1.3.3.29 | S.01.00.00 | Montaż połączeń międzytorowych i międzytokowych | szt. | 2 |  | 0
RAZEM Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich częsci | [5 empty] | 0
RAZEM Sieć trakcyjna na odcinku Chybie - Zebrzydowice (od km 63+400 do km 64+398) | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE (netto) - Część S: SIEĆ TRAKCYJNA - PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ | [5 empty] | 0